Lampiran 3

ANUGERAH PROJEK QUALITY ASSURANCE PERINGKAT NEGERI SARAWAK 2027

JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK

ABSTRACT TEMPLATE

TAJUK PROJEK (Tajuk yang bersifat positif) : MENINGKATKAN KECEKAPAN PENGURUSAN WARAN PERUNTUKAN FARMASI DAN MENGURANGKAN TEMPOH PEMPROSESAN PESANAN BELIAN DARIPADA 7 HARI KEPADA KURANG 24 JAM MELALUI SISTEM MyWARRANT DI HOSPITAL LAWAS

TEMPAT projek dijalankan : Unit Farmasi, Hospital Lawas, Sarawak

PENULIS : [NAMA PEMBENTANG], [Nama Pegawai 2], [Nama Pegawai 3] (Sila gariskan nama pembentang)

ISI KANDUNGAN Perlu mematuhi elemen-elemen yang digariskan dalam kriteria penghakiman

1) SELECTION OF OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT (PEMILIHAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN)

Kelancaran perolehan ubat bergantung kepada pengurusan waran peruntukan belanjawan yang cekap. Di Hospital Lawas, tempoh purata pemprosesan Pesanan Belian (PO) mengambil masa 7 hari bekerja disebabkan proses pengesahan manual berbilang lapisan dan rekod kewangan fizikal. Tiga pendekatan digunakan: 1) National Indicator Approach (NIA): Memenuhi KPI kewangan KKM bagi kadar utilisasi waran tahunan ≥ 90% dan pemprosesan PO dalam tempoh ≤ 3 hari. 2) District Specific Approach (DSA): Sebagai fasiliti pedalaman dalam zon pembekal tunggal, kelewatan kelulusan PO menjejaskan garis masa penghantaran ubat kritikal. 3) Hospital Specific Approach (HSA): Audit menunjukkan 18% baki waran tidak dimanfaatkan sepenuhnya menjelang hujung tahun, 43% PO tertangguh melebihi 3 hari, dan rekod Letter of Undertaking (LOU) serta penalti pembekal tidak bersepadu.

2) KEY MEASURES FOR IMPROVEMENT (UKURAN UTAMA PENAMBAHBAIKAN)

Ukuran penambahbaikan dinilai melalui petunjuk kuantitatif berikut:

| Petunjuk Kualiti | Asas (Baseline) | Sasaran |
| --- | --- | --- |
| Tempoh purata pemprosesan PO | 7 hari bekerja | < 24 jam |
| Peratusan PO diproses dalam tempoh ≤ 3 hari | 57% | ≥ 95% |
| Kadar utilisasi waran peruntukan tahunan | 72% | ≥ 90% |
| Bilangan PO tertunggak (pending approval) | ≥ 8 PO | ≤ 2 PO |
| Masa menyemak baki bajet peruntukan semasa | > 30 minit | < 1 min (real-time) |

3) PROCESS OF GATHERING INFORMATION (PROSES PENGUMPULAN MAKLUMAT)

Pengumpulan data melibatkan: (1) Audit Lejar Kewangan 6 Bulan: Analisis fail waran peruntukan APPL, CC, dan DP serta kitaran baucar bayaran. (2) Pemetaan Aliran Kerja PO: Mengukur masa kitaran bagi setiap fasa kelulusan dari penyediaan draf sehingga pesanan dihantar. (3) Sesi Maklum Balas Pihak Berkepentingan: Temu bual bersama Pegawai Farmasi, Pegawai Kewangan, dan pembekal konsesi. (4) Data Log MyWarrant: Analisis live tracking kelulusan PO, statistik penggunaan peruntukan, dan baki komitmen. (5) Rujukan Piawaian: Tatacara Pengurusan Kewangan & Perolehan Kerajaan 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP).

4) ANALYSIS AND INTERPRETATION (ANALISIS DAN INTERPRETASI)

Analisis mengenal pasti kelemahan utama: (a) Pengesahan fizikal bertindih tanpa sistem notifikasi menyebabkan dokumen PO terhenti di meja pegawai, (b) Baki waran tidak dapat dipantau secara real-time menyebabkan perbelanjaan teragak-agak atau terlebih belanja, dan (c) Prestasi pembekal sukar dipantau kerana rekod penalti terasing. Modul MyWarrant menyediakan papan pemuka berpusat bagi memantau jumlah peruntukan, peratusan penggunaan, status kelulusan PO, serta penjejakan kontrak pembekal.

5) STRATEGIES FOR CHANGE (STRATEGI PERUBAHAN)

1. Papan Pemuka Kewangan Real-Time: Paparan visual status waran, baki semasa, dan peratus utilisasi secara langsung. 2. Aliran Kerja PO Digital & Notifikasi Segera: Penyediaan, semakan, dan kelulusan PO secara atas talian dengan jejak audit digital. 3. Kawalan Had Peruntukan Automatik: Sistem memberi amaran awal apabila perbelanjaan mencapai 90% had bagi mengelak over-commitment. 4. Modul Bersepadu LOU & Penalti: Penjejakan deficit penghantaran pembekal dan pengiraan denda secara bersistem. 5. Log Aktiviti Lengkap: Perekodan setiap interaksi dan kelulusan mengikut piawaian ketelusan tadbir urus KKM.

6) EFFECTS OF CHANGE (KESAN PERUBAHAN)

Kesan pelaksanaan modul MyWarrant diperincikan dalam jadual pencapaian:

| Petunjuk Kualiti | Sebelum | Selepas | Penambahbaikan |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa pemprosesan Pesanan Belian (PO) | 7 hari | < 24 jam | ↓ 86% |
| Peratusan PO diproses ≤ 3 hari | 57% | 97% | ↑ 40% |
| Kadar utilisasi waran tahunan | 72% | 91% | ↑ 19% |
| Bilangan PO tertunggak purata | ≥ 8 PO | ≤ 2 PO | ↓ 75% |
| Masa semakan baki waran | > 30 min | < 1 min | ↓ 97% |

7) THE NEXT STEP (LANGKAH SETERUSNYA)

1. Mengintegrasikan MyWarrant dengan MyInventory untuk pencetusan draf PO automatik berasaskan paras pesanan semula (ROP). 2. Membangunkan laporan analitik bulanan prestasi pembekal bagi mesyuarat pengurusan. 3. Melatih kakitangan sokongan pentadbiran bagi kelancaran tadbir urus perolehan. 4. Memperluaskan kerangka modul ke hospital daerah berdekatan dalam Bahagian Limbang.